## Sheet1
Work Breakdown Structure (WBS)
1.0 การวิเคราะห์ระบบและข้อกำหนด (System Requirements & Analysis)
1.1 รวบรวม Workflow การทำงานห้องปฏิบัติการ
1.2 กำหนดข้อกำหนดทางธุรกิจ (Business Rules 5 ข้อ)
1.3 สรุปเอกสาร Software Requirement Specification (SRS)
2.0 การออกแบบระบบ (System Design)
2.1 ออกแบบ ER-Diagram (ตารางคำขอ, สถานะอุปกรณ์, Slot จองเวลา, ประวัติค้างส่ง)
2.2 ออกแบบ UX/UI (หน้าปฏิทินเช็กคิวจอง, หน้าแจ้งเตือนติด Overdue, ฟอร์มเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพของ)
2.3 ออกแบบ Logic การทำ Transaction Lock (First-Come, First-Served)
3.0 การพัฒนาระบบ (System Development)
3.1 ระบบส่วนหลัง (Back-end & Business Logic)
3.1.1 ระบบตรวจสอบสิทธิ์: ยืมค้างไม่เกิน 3 ชิ้น (Rule 1) & ติดค้างส่ง/Overdue (Rule 4)
3.1.2 ระบบคำนวณวันคืนอัตโนมัติ ไม่เกิน 7 วัน (Rule 2)
3.1.3 ระบบตรวจสอบช่วงเวลาทับซ้อน/Slot Overlap (Rule 3)
3.1.4 ระบบ Concurrency Control & Database Lock ป้องกันยืมชนกัน (Rule 5)
3.2 ระบบส่วนหน้า (Front-end & UI)
3.2.1 หน้าจอค้นหาและจองอุปกรณ์พร้อม View ปฏิทินแสดงช่วงเวลาที่ว่าง/ไม่ว่าง
3.2.2 หน้าจอเจ้าหน้าที่: ระบบสแกนรับคืนและแบบฟอร์มประเมินสภาพอุปกรณ์ (ปกติ/ชำรุด/สูญหาย)
4.0 การทดสอบระบบ (System Testing)
4.1 Unit & Integration Testing
4.2 Stress Test & Boundary Test (จำลองคนยืมพร้อมกัน 2 คนในเวลาเดียวกัน / ยืมเกิน 3 ชิ้น / ยืมขณะติดค้างส่ง)
5.0 การติดตั้งและส่งมอบ (Deployment & Training)
5.1 ติดตั้งระบบบน Server / Cloud Environment
5.2 อบรมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับขั้นตอนตรวจรับสภาพอุปกรณ์และการปลดล็อกสิทธิ์
2. Gantt Chart (แผนงาน 12 สัปดาห์)
#VALUE!
#VALUE!
สัญลักษณ์: ████ = ช่วงเวลาดำเนินงาน ¦ [D] = จุดเชื่อมโยงงาน (Dependency)
|  | WBS Code | รายการงาน (Task Name) | ระยะเวลา | งานก่อนหน้า | สัปดาห์ 1 | สัปดาห์ 2 | สัปดาห์ 3 | สัปดาห์ 4 | สัปดาห์ 5 | สัปดาห์ 6 | สัปดาห์ 7 | สัปดาห์ 8 | สัปดาห์ 9 | สัปดาห์ 10 | สัปดาห์ 11 | สัปดาห์ 12
|  | 1 | วิเคราะห์ระบบ & กฎ 5 ข้อ | 2 สัปดาห์ | - | ████ | ████ [D1]
|  | 2 | ออกแบบระบบ (System Design) | 2 สัปดาห์ | D1 |  |  | ████ | ████ [D2]
|  | 2.1 | ออกแบบ ERD & Concurrency Lock | 1 สัปดาห์ | D1 |  |  | ████
|  | 2.2 | ออกแบบ UX/UI หน้าตรวจสภาพของ | 1 สัปดาห์ | 2.1 |  |  |  | ████
|  | 3 | พัฒนาระบบ (Development) | 5 สัปดาห์ | D2 |  |  |  |  | ████ | ████ | ████ | ████ | ████ [D3]
|  | 3.1 | Back-end: Rule 1, 2, 4 (Quota/Overdue) | 2 สัปดาห์ | D2 |  |  |  |  | ████ | ████
|  | 3.2 | Back-end: Rule 3, 5 (Slot/Concurrency) | 2 สัปดาห์ | 3.1 | [6 empty] | ████ | ████
|  | 3.3 | Front-end: ปฏิทินจอง & หน้าตรวจรับคืน | 2 สัปดาห์ | 3.2 | [7 empty] | ████ | ████
|  | 4 | ทดสอบระบบ (Testing) | 2 สัปดาห์ | D3 | [9 empty] | ████ | ████ [D4]
|  | 4.1 | Stress Test ยืมพร้อมกัน & Boundary Test | 2 สัปดาห์ | D3 | [9 empty] | ████ | ████
|  | 5 | ติดตั้ง & อบรม (Deployment) | 1 สัปดาห์ | D4 | [11 empty] | ████
|  | 5.1 | Deploy & อบรมเจ้าหน้าที่ตรวจรับของ | 1 สัปดาห์ | D4 | [11 empty] | ████